ХРОНОГРАМА

за новите избори за кметове, насрочени за 27 септември 2020 г.

(приета с Решение № 1827-МИ от 16 юни 2020 г.)

| № | Процедури, действия и решения | Основание от ИК | Време (дни и часове) спрямо изборния ден | Срок до дата (вкл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Президентът на Република България насрочва нови избори за кметове | Чл. 466, ал. 2 | Не по-късно от 60 дни преди изборния ден | 28.07.2020 г. |
| 2. | ЦИК определя с методика възнагражденията на членовете на избирателните комисии и специалистите към тях | Чл. 57, ал. 1, т. 7 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 3. | ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции, на номерата на изборните райони в общината | Чл. 57, ал. 1, т. 16 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 4. | ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали | Чл. 6, ал. 3 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 5. | ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и отличителни знаци на членовете на СИК | Чл. 57, ал. 1, т. 44 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 6. | ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването | Чл. 57, ал. 1, т. 33 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 7. | ЦИК утвърждава образец на печати за СИК и ПСИК и защитата им | Чл. 57, ал. 1, т. 8 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 8. | ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за нови избори за кметове | Чл. 6, ал. 1 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 9. | ЦИК приема решения за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на партии и коалиции за участие в новите избори за кметове на 27.09.2020 г. и за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на независимите кандидати | Чл. 57, ал. 1, т. 35 и т. 36 Чл. 147, ал. 1 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 10. | ЦИК определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 36 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 11. | ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ | Чл. 57, ал. 1, т. 35 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 12. | ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци | Чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 55 дни преди изборния ден | 02.08.2020 г. |
| 13. | ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели | Чл. 57, ал. 1, т. 14 | Не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 07.08.2020 г. |
| 14. | Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината, утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес и изпраща копие от заповедта на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта и на ОИК и я обявява на публично общодостъпно място | Чл. 8 | Не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 07.08.2020 г. |
| 15. | Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на предизборната кампания и ги обявява на интернет страницата си | Чл. 173 | Не по-късно от 50 дни преди изборния ден | 07.08.2020 г. |
| 16. | Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК | Чл. 41, ал. 3 | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 12.08.2020 г. |
| 17. | Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. подават заявление в ЦИК за допускане за участие в новите избори за кметове на 27.09.2020 г. | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 12.08.2020 г. |
| 18. | Нерегистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. партии и коалиции подават заявление за регистрация в ЦИК | Чл. 133, ал. 1 Чл. 140, ал. 1 Чл. 469 | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 12.08.2020 г. |
| 19. | ЦИК допуска или регистрира партиите и коалициите за участие в новите избори за кметове на 27.09.2020 г. | Чл. 134, ал. 1 Чл. 141, ал. 1 Чл. 469 | Не по-късно от 45 дни преди изборния ден | 12.08.2020 г. |
| 20. | ЦИК изпраща на ОИК списъка на регистрираните за участие в новите избори за кметове на 27.09.2020 г. партии и коалиции незабавно след приключване на регистрацията им | Чл. 138 Чл. 146 | Не по-късно от 44 дни преди изборния ден | 13.08.2020 г. |
| 21. | ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените от партиите и коалициите списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им | Чл. 135, ал.2 Чл. 142, ал. 2 | Не по-късно от 42 дни преди изборния ден | 15.08.2020 г. |
| 22. | Общинската администрация обявява предварителните избирателни списъци, включително част I, на видно място в района на съответната избирателна секция и ги публикува на интернет страницата си | Чл. 41, ал. 1 Чл. 42, ал. 2 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 17.08.2020 г. |
| 23. | Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства | Чл. 408, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 17.08.2020 г. |
| 24. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрация в ОИК | Чл. 147, ал. 1 Чл. 148, ал. 2 Чл. 153, ал. 1 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 17.08.2020 г. |
| 25. | Партия или коалиция, включена в състава на местна коалиция, която след регистрацията на местната коалиция напусне състава й, може да участва самостоятелно в новите избори за кметове на 27.09.2020 г., след като се регистрира в ОИК | Чл. 149, ал. 7 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 17.08.2020 г. |
| 26. | ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в новите избори за кметове на 27.09.2020 г. | Чл. 87, ал. 1, т. 12, т. 13 и т. 14 Чл. 147, ал.6 Чл. 148, ал. 6 Чл. 153, ал.1 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 17.08.2020 г. |
| 27. | ЦИК приема решение за извършване на проверка дали кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани | Чл. 397 Чл. 402, т. 1 и т. 2 Чл. 413 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 17.08.2020 г. |
| 28. | Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК | Чл. 187, ал. 1 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 17.08.2020 г. |
| 29. | Електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 5 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 17.08.2020 г. |
| 30. | Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник | Чл. 180 | В тридневен срок след сключване на съответния договор |  |
| 31. | ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковата сметка на партиите и коалициите, предназначена за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност | Чл. 163, ал. 1 | Не по-късно от 40 дни преди изборния ден | 17.08.2020 г. |
| 32. | Кметът на общината съобщава публично и обявява на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК не по-късно от три дни преди провеждането им | Чл. 91, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 | Не по-късно от 39 дни преди изборния ден | 18.08.2020 г. |
| 33. | При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК | Чл. 91, ал. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 22.08.2020 г. |
| 34. | ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначени за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната им отчетност | Чл. 163, ал. 3 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 22.08.2020 г. |
| 35. | Кметът на общината предава на ГД „ГРАО“ в МРРБ данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II, които се отпечатват от ГД „ГРАО“ в МРРБ | Чл. 26, ал. 2 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 22.08.2020 г. |
| 36. | Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК | Чл. 144, ал. 1 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 22.08.2020 г. |
| 37. | Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ОИК | Чл. 149 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 22.08.2020 г. |
| 38. | ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК | Чл. 8, ал. 8 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 22.08.2020 г. |
| 39. | Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции, като изпраща заверено копие от заповедта си за образуване на избирателните секции | Чл. 8, ал. 6 | Не по-късно от 35 дни преди изборния ден | 22.08.2020 г. |
| 40. | Партиите или коалициите може да поискат заличаване на регистрацията си за участие в изборите пред ЦИК, която приема решение за заличаване на регистрацията | Чл. 137, ал. 1 Чл. 145, ал. 1 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 25.08.2020 г. |
| 41. | Партиите, коалициите и местните коалиции може да поискат заличаване на регистрацията им пред ОИК, която приема решение за заличаване на регистрацията | Чл. 150 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 25.08.2020 г. |
| 42. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи | Чл. 414 ал. 3 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 25.08.2020 г. |
| 43. | ОИК приема решения за регистрация на кандидатските листи | Чл. 87, т. 14 Чл. 414 ал. 3 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 25.08.2020 г. |
| 44. | Инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат на хартиен носител и на технически носител в структуриран електронен вид, заедно с другите документи за участие в новите избори за кметове на 27.09.2020 г. | Чл. 416, ал. 4 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 25.08.2020 г. |
| 45. | ОИК предава незабавно списъците по т. 44 на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка | Чл. 418, ал. 1 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 25.08.2020 г. |
| 46. | ЦИК отбелязва в регистъра си настъпилите промени в състава и наименованието на коалиция | Чл. 144, ал. 5 и 6 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 25.08.2020 г. |
| 47. | ОИК отбелязва в регистъра си настъпилите промени в състава и наименованието на местна коалиция | Чл. 149, ал. 5 и 6 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | 25.08.2020 г. |
| 48. | Инициативен комитет може да поиска ОИК да заличи регистрацията му за участие в изборите | Чл. 155, ал. 1 | Не по-късно от 32 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 25.08.2020 г. |
| 49. | ЦИК изпраща на ОИК информация за заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за заличените коалиции | Чл. 138 Чл. 146 | 31 дни преди изборния ден | 26.08.2020 г. |
| 50. | ОИК изпраща на ЦИК списъка с регистрираните кандидати | Чл. 397, ал. 2 Чл. 413, ал. 7 Чл. 415 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 26.08.2020 г. |
| 51. | ЦИК определя чрез жребий поредните номера на партиите и коалициите в бюлетината и обявява резултатите от жребия. Номерата на местните коалиции и инициативните комитети следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от ОИК | Чл. 57, ал. 1, т. 21 Чл. 423, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 26.08.2020 г. |
| 52. | ЦИК определя чрез жребий реда на представяне на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии и коалиции в различните форми на предизборната кампания | Чл. 192, ал. 1 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 26.08.2020 г. |
| 53. | ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати | Чл. 196, ал. 3 | Не по-късно от 31 дни преди изборния ден | 26.08.2020 г. |
| 54. | Кметът на общината представя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие | Чл. 91, ал. 8 и 9 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 27.08.2020 г. |
| 55. | Кметът на общината представя в ОИК протокола и другите книжа от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК, когато не е постигнато съгласие | Чл. 91, ал. 7 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 27.08.2020 г. |
| 56. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. 2 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 27.08.2020 г. |
| 57. | При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат | Чл. 417, ал. 4 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 27.08.2020 г. |
| 58. | Общинската администрация изпраща копие от избирателния списък - част II на на ЦИК | Чл. 410, ал. 1 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 27.08.2020 г. |
| 59. | МВР и МП извършват проверка на обстоятелствата по чл. 396 ИК по искане на общинската администрация. За гражданите на друга-държава членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите | Чл. 410, ал. 2 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 27.08.2020 г. |
| 60. | ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините | Чл. 57, ал. 1, т. 19 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 27.08.2020 г. |
| 61. | Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си | Чл. 198, ал. 6 | Не по-късно от 30 дни преди изборния ден | 27.08.2020 г. |
| 62. | Начало на предизборната кампания | Чл. 175 | 30 дни преди изборния ден | От 28.08.2020 г. |
| 63. | Съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати | Чл. 418, ал. 2 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 30.08.2020 г. |
| 64. | ОИК установява резултата от извършената проверка и когато установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, заличава регистрацията му и незабавно изпраща решението на инициативния комитет | Чл. 418, ал. 4 и 5 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 30.08.2020 г. |
| 65. | ОИК назначава СИК | Чл. 89, ал.1 | Не по-късно от 27 дни преди изборния ден | 30.08.2020 г. |
| 66. | Кметът на общината обявява избирателните списъци - част II | Чл. 41, ал. 2 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 01.09.2020 г. |
| 67. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 ИК | Чл. 171, ал. 3 | Не по-късно от 25 дни преди изборния ден | 01.09.2020 г. |
| 68. | ОИК изпраща незабавно документацията в ЦИК, когато не е назначила СИК | Чл. 91, ал. 13 Чл. 89 | Не по-късно от 24 дни преди изборния ден | 02.09.2020 г. |
| 69. | ЦИК определя условията и реда за извършване на социологическите проучвания в изборния ден и води публичен регистър на социологическите агенции | Чл. 57, ал. 1, т. 25 | Не по-късно от 20 дни преди изборния ден | 06.09.2020 г. |
| 70. | ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно) | Чл. 27, ал. 2 | Не по-късно от 15 дни преди изборния ден | 11.09.2020 г. |
| 71. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес | Чл. 37, ал. 1 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 12.09.2020 г. |
| 72. | Краен срок за подаване на заявления за вписване на избиратели за гласуване по настоящ адрес | Чл. 36, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 14 дни преди изборния ден | 12.09.2020 г. |
| 73. | Общинската администрация по настоящ адрес на избирателя предава информацията за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес | Чл. 36, ал. 3 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 14.09.2020 г. |
| 74. | При кмета на общината се провеждат консултации за състава на ПСИК | Чл. 37, ал. 1 Чл. 90, ал. 2, изр. 1 Чл. 91 | Не по-късно от 12 дни преди изборния ден | 14.09.2020 г. |
| 75. | Кметът на общината прави предложение до ОИК за състава на ПСИК | Чл. 37, ал. 1 Чл. 90, ал. 2, изр. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 16.09.2020 г. |
| 76. | ОИК назначава ПСИК за гласуване с подвижна избирателна кутия | Чл. 89, ал. 2 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 16.09.2020 г. |
| 77. | Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица | Чл. 39, ал. 1 | Не по-късно от 10 дни преди изборния ден | 16.09.2020 г. |
| 78. | Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат | Чл. 417, ал. 5, изр. 1 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | До 17,00 ч. на 19.09.2020 г. |
| 79. | ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден | Чл. 87, ал. 1, т. 1 Чл. 234, ал. 1 Чл. 10 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 19.09.2020 г. |
| 80. | ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден | Чл. 202, ал. 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 19.09.2020 г. |
| 81. | Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината или кметството | Чл. 43, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 7 дни преди изборния ден | 19.09.2020 г. |
| 82. | Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място или общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия | Чл. 37, ал. 2 | Не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 21.09.2020 г. |
| 83. | ЦИК определя реда за проверка на гласуване в нарушение на изискванията на ИК, включително за проверка на решенията по чл. 39 ИК и на удостоверенията по чл. 40 ИК | Чл. 57, ал. 1, т. 30 | Не по-късно от 5 дни преди изборния ден | 21.09.2020 г. |
| 84. | Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги | Чл. 9, ал. 8 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 24.09.2020 г. |
| 85. | Ръководителите на заведението, дома или друга специализирана институция уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави-членки на ЕС | Чл. 28, ал. 2 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 24.09.2020 г. |
| 86. | Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес или адрес на пребиваване за гражданите на други държави-членки на ЕС | Чл. 29, ал. 3 | Не по-късно от 48 часа преди изборния ден | 24.09.2020 г. |
| 87. | Край на предизборната кампания | Чл. 182, ал. 4 | 24 часа преди изборния ден | 24.00 ч. на 25.09.2020 г. |
| 88. | Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение | Чл. 205, ал. 5 | 24 часа преди изборния ден | От 00.00 ч. на 26.09.2020 г. до обявяване на края на изборния ден на 27.09.2020 г. |
| 89. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели в ЦИК. ЦИК регистрира наблюдателите, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър | Чл. 57, ал. 1, т. 14 Чл. 112 Чл. 113 | До изборния ден | До 17,00 ч. на 26.09.2020 г. |
| 90. | Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК. ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър | Чл. 87, ал. 1, т. 18 Чл. 118 Чл. 122 | До изборния ден | До 17,00 ч. на 26.09.2020 г. |
| 91. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списък с упълномощените си представители. ОИК публикува списъците на интернет страницата си | Чл. 124, ал. 4 | До изборния ден | До 17,00 ч. на 26.09.2020 г. |
| 92. | СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването | Чл. 215 Чл. 218 | В предизборния ден | 26.09.2020 г. |
| 93. | НАЧАЛО И КРАЙ НА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН | Чл. 220 | 07.00 - 20.00 ч. | 27.09.2020 г. |
| 94. | Оповестяване на резултати от социологическите проучвания | Чл. 204, ал. 3 |  | След 20,00 ч. на 27.09.2020 г. |
| 95. | ОИК обявява края на изборния ден на територията на съответната община | Чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | Веднага след приключване на гласуването, но не по-късно от 21,00 ч. на 27.09.2020 г. |
| 96. | СИК преброява гласовете и изготвя протокол с резултатите от гласуването в секцията | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | Веднага след приключване на гласуването | 27.09.2020 г. |
| 97. | СИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ОИК | Чл. 442 | След изготвянето на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК |  |
| 98. | СИК предава на ОИК протокола, както и избирателния списък и списъка на заличените лица с приложенията към тях | Чл. 444, ал. 1 | След изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 99. | СИК предава чувалите (торбите) с бюлетините и останалите книжа и материали на общинската администрация веднага след предаване на протокола и избирателния списък на ОИК | Чл. 100, ал. 1, т. 5 | Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването |  |
| 100. | ОИК съставя протокол с резултатите от гласуването и приема решение за обявяване на избрания кмет, като му издава удостоверение. ОИК насрочва втори тур за избор за кмет, когато няма избран кандидат | Чл. 87, ал. 1, т. 26 и т. 29 Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 Чл. 453, ал. 5 | След обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 101. | ОИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ЦИК | Чл. 87, ал. 1, т. 28 Чл. 455, ал. 2 | След изготвянето на протокола, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 102. | ОИК създава база данни чрез компютърна обработка на протоколите на СИК | Чл. 456 | След въвеждане на данните от протоколите на СИК |  |
| 103. | ОИК сканира протоколите на СИК и своя протокол за избор на кмет, изпраща ги в ЦИК и ги публикува на интернет страницата си | Чл. 87, ал. 1, т. 27 | Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването |  |
| 104. | ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от протоколите на СИК, своя протокол и решението с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори | Чл. 457, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК |  |
| 105. | Кандидат за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже от участие | Чл. 452, ал. 8 | В срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур |  |
| 106. | ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК |  | Не по-късно от 3 дни след изборния ден | 30.09.2020 г. |
| 107. | Предизборен ден за втори тур |  |  | 03.10.2020 г. |
| 108. | Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение | Чл. 205, ал. 5 | 24 часа преди изборния ден | От 00.00 ч. на 03.10.2020 г. до обявяване на края на изборния ден на 04.10.2020 г. |
| 109. | НАЧАЛО И КРАЙ НА ГЛАСУВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА ВТОРИЯ ТУР | Чл. 220 | 07.00 - 20.00 ч. | 04.10.2020 г. |
| 110. | Оповестяване на резултати от социологическите проучвания | Чл. 204, ал. 3 |  | След 20,00 ч. на 04.10.2020 г. |
| 111. | ОИК обявява края на изборния ден на територията на съответната община | Чл. 87, ал. 1, т. 25 |  | След приключване на гласуването, но не по-късно от 21,00 ч. на 04.10.2020 г. |
| 112. | СИК преброява гласовете и изготвя протокола с резултатите от гласуването на втория тур в секцията | Чл. 100, ал. 1, т. 4 | Веднага след приключване на гласуването |  |
| 113. | СИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ОИК | Чл. 442 | След изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК |  |
| 114. | СИК предава на ОИК протокола с резултатите от произведения втори тур, както и другите книжа и материали | Чл. 444, ал. 1 | След изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването | 04.10.2020 г. |
| 115. | ОИК съставя протокол с резултатите от гласуването. ОИК приема решение за обявяване на избрания кмет, на който издава удостоверение | Чл. 87, ал. 1, т. 26 Чл. 447 Чл. 452, ал. 2 | След обявяване на резултатите, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването | 06.10.2020 г. |
| 116. | ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур на избор за кмет, решението за обявяване на избрания кмет и първите екземпляри от протоколите на СИК | Чл. 457, ал. 1 и 2 | Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК | 06.10.2020 г. |
| 117. | ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК | Чл. 87, ал. 1, т. 33 | Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора | 04.10.2020 г. 11.10.2020 г. |
| 118. | ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването по избирателни секции | Чл. 57, ал. 1, т. 41 | Не по-късно от 72 часа от обявяване на резултатите от избора |  |
| 119. | Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали | Чл. 186, ал. 3 | Не по-късно от 7 дни след изборния ден | 04.10.2020 г. 11.10.2020 г. |

- За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата

27 март 2020 г. включително.

- За общинските избирателни комисии, на чиято територия ще се произвеждат нови избори на 27 септември 2020 г., активният период започва от 8 август 2020 г., от която дата членовете им следва да получават месечно възнаграждение.