Приложение към

Решение № 405-НС от 06.07.2021 г.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за

народни представители на 11 юли 2021 г. и приемането от

РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от

изборите, както и на данните от гласуването в секциите извън страната

1. Централната избирателна комисия (ЦИК) работи в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I“ № 1.

Предоставените на ЦИК помещения са изолирани от останалата част на сградата с отделен самостоятелен достъп, охрана и комуникации.

2. За осъществяване на правомощията на ЦИК съгласно Изборния кодекс се създават:

- оперативно бюро;

- група „Жалби”;

- група за машинно гласуване;

- група за връзки с наблюдатели и застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети;

- група за връзка и обработка на данните от гласуването извън страната;

- група за контролни проверки и връзки с преброителя;

- група за контрол на визуализацията на сайта на ЦИК.

3. Оперативното бюро има следните функции:

– в деня на изборите получава и обобщава получената информация от РИК и информира ЦИК за хода на произвеждането на изборите в страната;

– координира организационно-техническата работа за приемане и отчитане на данните от гласуването в изборите, изработва график за дежурства на членовете на ЦИК и др.;

– изработва график за дежурства на допълнително привлечените сътрудници към ЦИК за техническа помощ при приемането в изборния ден на информацията от РИК, книжата и материалите от РИК, както и за други дейности по решение на ЦИК.

3.1. Оперативното бюро разработва схема за достъп и пропускателен режим в помещенията на ЦИК от 9 юли 2021 г. до приключване на изборите и обработката на данните от гласуването, съобразена с настоящия оперативен план, съгласно приложението (не се публикува).

Промяната на пропускателния режим се извършва с решение на ЦИК по предложение на оперативното бюро.

4. Кметовете на общини в срок до 10,00 ч. на 10 юли 2021 г. изпращат информация за броя на избирателите по секции в общината на съответния областен управител;

- областните управители до 13,00 ч. на 10 юли 2021 г. обобщават информацията по общини в изборния район и я изпращат едновременно на РИК, на ЦИК и на Администрацията на Министерския съвет по електронна поща.

Имейл адрес на ЦИК: cik@cik.bg

5. Незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 7,40 ч. РИК въвежда в електронната платформа … информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове. В случай че не се публикува съответната информация в електронната платформа …, РИК изпраща информацията на имейл адрес cik@cik.bg

Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове РИК публикува решенията в електронната платформа … .

6. В изборния ден общинските администрации събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на РИК и на съответната областна администрация по електронна поща. Областните администрации обобщават справката за изборния район и я изпращат по електронната поща на РИК, ЦИК и Администрацията на Министерския съвет едновременно.

6.1. Информацията по т. 6 за броя на гласувалите избиратели се събира към 11,00 ч. и 16,00 ч. и след обобщаването й от областните управители се изпраща на ЦИК не по-късно от 11,30 ч., съответно 16.30 ч. на имейл адрес cik@cik.bg

6.2. РИК въвежда данните за броя на гласувалите съответно до 11,30 ч. и 16,30 ч. в електронната платформа …

Информацията за активността се докладва на заседание на ЦИК и след решение на комисията се публикува на страницата на ЦИК, съответно до 12.00 ч. и 17.00 ч.

7. До 20,30 ч. РИК публикува в електронната платформа … информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч.

8. Група „Жалби“ обработва и подготвя отговор на получените жалби, сигнали и предложения.

Всички сигнали и жалби, получени в изборния ден, се въвеждат в нарочен регистър и се разпределят от заместник-председателя по Решение № 7 от 12 май 2021 г. на ЦИК на членовете на групата по жалбите, а при необходимост и на други членове на ЦИК.

На постъпилите по телефон запитвания отговарят членове на ЦИК.

9. Документите от РИК се приемат от членове на ЦИК, разпределени по групи в състав не по-малко от двама.

10. Приемането на изборните книжа и материали в ЦИК започва от 11 юли 2021 г.

Незабавно след изготвяне на протокола на РИК и подготовка на книжата за предаване председателят/секретарят на РИК уведомява ЦИК за датата и часа на тръгване на телефон 0888105539.

Изборните книжа и материали на РИК се приемат от ЦИК във фоайето на официалния вход, източно крило на пл. „Княз Александър I” № 1. Книжата и материалите се носят от председател, зам.-председател и секретар на РИК.

След пристигането си членовете на РИК изчакват реда си във фоайето на официалния вход, източно крило на пл. „Княз Александър I” № 1.

11. Районните избирателни комисии не по-късно от 48 часа от получаване на последния секционен протокол предават на ЦИК протоколите и книжата съгласно чл. 296, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

Незабавно след приключване на дейностите по обработка в ИП към РИК и не по-късно от 48 часа от получаване на протоколите на СИК/ПСИК РИК е длъжна да подреди в посочения по-долу ред (по възможност обособени в отделни папки/кашони) и предаде в ЦИК следните документи и материали:

а) протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 97-НС-хм от изборните книжа. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители, предназначени за ЦИК (разпластен) – Приложение № 96-НС-х и Приложение № 96-НС-м (съответно Приложение № 96-НС-хм, Приложение № 96-НС-кр);

в) финалните протоколи от машинното гласуване;

г) приемо-предавателните разписки, издадени от РИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по секции по възходящ ред на номера на секцията;

д) по два броя записващи технически устройства (флаш памети) и по пет броя смарткарти за всяка от машините по секции, в които има машинно гласуване.

е) копие на компютърната разпечатка на данните за протокола и решението на РИК, предоставена от ИП;

ж) списък на получените протоколи на СИК с кодовете на разписките им;

з) два броя технически носители (DVD) с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за народни представители;

и) протоколи за предаване на сгрешен и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК и др.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали ЦИК и РИК подписват протокол – Приложение № 87-НС от изборните книжа.

При подреждането на документите към протокола на РИК се прилагат протоколите и решенията на СИК/ПСИК, както и решенията на РИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден.

12. Групата за обработка на данните от гласуването извън страната организира получаването на информацията и документите от секциите извън страната.

Всеки член от ЦИК може да се включи или да бъде привлечен за съдействие към групата.

12.1. След приключване на гласуването, преброяване на гласовете и съставяне на секционните протоколи СИК извън страната незабавно изпраща на ЦИК:

а) сканираните протоколи, включително финалния протокол от машинното гласуване, ведно с приетите решения и особени мнения – по електронен път, съгласно процедура описана в Приложение 9 от Методическите указания за СИК извън страната.

б) сканиран екземпляр от списъка за гласуване извън страната, включително и допълнителните страници (под чертата) – (Приложение № 6-НС).

в) архивирано копие на файловете, съдържащи се във флаш-паметите на машините за гласуване – по електронен път, съгласно процедура описана в Приложение 9 от Методическите указания за СИК извън страната.

Документите се изпращат от председателя на СИК, когато той отсъства – от заместник-председателя. Когато отсъстват и председателят, и зам.-председателят, сканираните документи и копията на файлове се изпращат от секретаря на СИК, а когато отсъстват председателят, зам.-председателят и секретарят на СИК, документите се изпращат от определен с решение на комисията неин член.

При установена нередност в изпратените документи по т. 12.1, която води до невъзможност да се установи резултатът от гласуването, ЦИК уведомява за това съответната СИК с изпращане на забележка, съдържаща указание за констатираните нередности. След отстраняването им СИК незабавно изпраща коригирания документ и изчаква потвърждението от ЦИК.

Членовете на СИК изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на документите. Съставът на СИК не може да бъде разпуснат без получаване на потвърждение за редовност на документите по т. 12.1 от ЦИК.

Сканираните екземпляри от подписаните протоколи на СИК извън страната (Приложение № 96-НС-чх и Приложение № 96-НС-чм (съответно Приложение № 96-НС-чхм, Приложение № 96-НС-чкр от изборните книжа), на файл в pdf-формат и сканираните екземпляри от списъците за гласуване извън страната на файл в pdf-формат се съхраняват от работната група отделно от изборните книжа за страната. След получаването на цялата информация за гласуването извън страната материалите се комплектуват, след което се предават за съхраняване в архива на ЦИК. Всички сведения се предават на оперативното бюро.

13. Групата за контролни проверки и връзки с преброителя поддържа връзка и при необходимост или сигнал извършва контролни проверки на изчисленията на преброителя в ЦИК на база оригинални или ксерокопия от секционни протоколи, описи, разписки и технически носители, предоставени от преброителя в РИК.

При поискване от член на групата/ЦИК преброителят предава поисканата информация от въведените протоколи на СИК за контролни справки и проверка.

14. Групата за контрол на визуализацията на сайта на ЦИК организира получаването и публикуването на информация, свързана с компютърната обработка на данните от гласуването.

Преброителят предоставя периодично на ЦИК междинни числови данни от гласуването по секции, населени места, изборни райони, секции извън страната и общо за страната и извън страната. Те се обновяват, обявяват и визуализират в интернет страницата на ЦИК www.cik.bg на всеки кръгъл час от 23.00 часа в изборния ден нататък, след одобрението им от ЦИК. Информацията за междинните числови данни по тази точка се представя при поискване от член на ЦИК.

Групата отговаря за публикуването на интернет страницата на ЦИК на следната информация:

а) междинните обобщени резултати от въведените до момента протоколи на СИК;

б) междинните числови данни от въведените до момента протоколи на СИК, които се публикуват на всеки един час на страниците на районните избирателни комисии и на интернет страницата на ЦИК по секции и населени места по общини, изборни райони и за извън страната;

в) окончателните обобщени резултати.

Публикуването на информацията по букви „а“ и „б“ се извършва с подписите на поне трима членове на ЦИК.

15. В транспортните средства, с които РИК пристига до ЦИК за предаване на изборните книжа и материали от изборите, могат дa пътуват само членове на РИК и водачът на МПС.

Органите на МВР съпровождат транспортните средства на РИК до ЦИК за предаване на книжата и материалите от изборите в отделни МПС на МВР.

16. За паркиране на транспортните средства на РИК и съпровождащите ги МПС на МВР се определят следните места:

– пред официалния вход „Източно крило“;

– пред входа откъм източното крило – паркинга между сградата на Народното събрание и Националната художествена галерия.

17. Към ЦИК (официален вход източно крило) се организират:

– Приемна;

– Изчислителен пункт към ЦИК;

– Зала за получаване на документите от секциите извън страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова